5. ORGANIZACIJA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

5.1 Pristup za upravljanje projektom

Prvi korak koji treba napraviti u upravljanju projektom jeste definisanje organizacione forme sa svim potrebnim izvršiocima i rukovodiocima, kao i definisanje njihovih zadataka, prava i odgovornosti, zatim načina njihove koordinacije, korišćenje potrebnih metoda i tehnika  za UP.

Poseban akcenat se daje na određivanje rukovodioca projekta (project manager)  Od ovlašćenja i odgovornosti koja se dodeljuju rukovodiocu projekta zavisi i izbor organizacione forme kojaće se primeniti u UP.

Organizacija za UP predstavlja jedan od od osnovnih uslova za uspešno UP. Osnovno pitanje koje treba rešiti jeste Za koji se tip organizacije opredeliti za UP.

Smatra se da je za UP najbolje formirati poseban tim koji bi se bavio UP.. Takva projektna organizacija, smatra se najpogodnijom za upravljanje kompleksnih i skupih projekata.

Pod projektnom organizacijom se podrazumeva takva organizaciona struktura koja sadrži jedan ili više projektnih timova kao posebnih organizacionih jedinica, zaduženih isključivo da rade na realizaciji određenog projekta.

Često puta se u praksi koristi i funkcionalna organizacija (već postojeća), tako da radnici iz pojedinih specijalizovanih sektora rade na odgovarajućim poslovima na projektu pod rukovodstvom njihovih stalnih rukovodiocai koordinacijom rukovodioca projekta.

U teoriji i praksi UP poznata su dva pristupa u UP:

- Klasičan pristup

  - Funkcionalni

  - Projektni

  - Matrični

- Kontigencijski pristup

- Projektni ekspeditor

- 2. Projektni koordinator

- matrična forma

- projektna forma

# Sl. 5.1 Funkcionalna organizacija

Uprava kompanije

Direkcija  			   Gradilište

Kontrolor materijala

Tehnički direktor

Direktor izgradnje

Gl. inženjer

Hemijskog

proc.

Gl. Inženjer gradjevine

i struure

Gl. Inž.

Postrojenja

.i mehanike

Gl .inženjer

cevovoda

GL. Inž. Za

Elektroniku i

instrumente

Kupci  i		Hemičari 		Građ. Inž.		nž. postroj	      Inž. cevovoda	I	   Inž. elektronike

ekspeditori

R.P.A

R.P.B.

R.P.C.

## Sl. 5.2 Projektna organizacija

Rukovodilac

projekta

Direkcija		Gradilište

Uprava

kompanije

Koordinator

Kupac

Crtači i

nadzornici

Precrtači

Inženjer projekta

Crtači i nadzornici

Građ. I strukturni inž

Crtači i

nadzornici

Inž. Elektron.

I kontr. Proc.

Slu\benici za

Kupovinu,

Ekspeditori,

inspektori

Inženjeri hem. procesa

Inženjeri

mehanike

Inženjeri

Cevovoda

Crtači i nadzornici

Komisioni

Inženjeri

Direktor

gradilišta

Građevinska ekipa na

gradilištu

Klijenti

5.2. Funkcionalna organizacija

predstavlja ustvari korišćenje postojeće funkcionalne organizacione strukture preduzeća za UP. Koordinaciju poslova na UP obavlja rukovodilac projekta koji je odgovoran za efikasno UP.Funkcionalna OS je po hijerarhijskoj strukturi orijentisana sa  linijskom podelom i odgovornosti i ovlašćenja.

Realizacija i UP kod ove strukture odvija se na sledeći način:

- radnici iz funkcionalnih celina (specijalistimarketinga, razvoja, proizvodnje isl,)

- odgovornost pojedinaca je prema funkcionalnom rukovodiocu

- rukovodilac projekta može biti

  - poseba čovek (specijalista za UP) ili

  - rukovodilac neke funkcionalne jedinice

- koordinaciju aktivnosti u projektu vrši rukovodilac projekta

Preduzeće direktor

IR

Rukovodilac

Marketing

Rukovoodilac

Proizvodnja

Rukovodilac

Kadrovi

Rukovodilac

Finansije

Rukovodilac

Sl. 5.3 Funkcionalna organizacija

5.3 .Projektna organizacija

Za uspešno UP preduzeće može da formira jedan ili više timova, koji bi kao posebne organizacione jedinice bile isključivo zadužene da rade na određenim projektima. Ovakva organizacija se naziva projektna organizacija i danas uzima sve više mesta u upravljanju kompleksnih, dugotrajnih i skupih projekata, jer se pokazala kao veoma efikasna.

Projektni tim na čelu sa rukovodiocem projekta isključivo je zadužen i odgovoran samo za projekat na kome je angasžovan, tako da je efikasnost projekta veća.

Kod projektne organizacije formira se poseban projektni tim sa svim potrebnim funkcijama i jedinicama, odnosno sa svim potrebnim specijalistima za obavljanje određenih poslova na projektu.

Projektni tim može delovati nezavisno od ostalih organiizacionih jedinica u preduzeću i da samostalno realizuje projekat.

Postoje dva modela:

- Projektni tim stalnog karaktera

- Projektni tim privremenog karaktera

Preduzeće

Direktor

Projektni tim I menadžer

Projektni tim II menadžer

Istraživanje i razvoj menadžer

Kadrovi

menadžer

Finansije

menadžer

Marketing

menadžer

Proizvodnja

menadžer

## Sl. 5.4 Projektna organizacija

Matrična orgnizacija

Preduzeće

Direktor

IR

Menadžerrrr

Market.

Menadžerr

Finansije

Menadžerr

Kadrovi

Menadžerr

Proizvod.

Menadžerr

PT 1

Menadžer

PT 2

Menadžer

PT 3

Menadžer

Projektni ekspeditor

Izvršni direktor

Štabni organ

Štabni organ

Marketing

K

IR

K

Finansije

K

Proizvodnja

K

Projektni koordinator

Izvršni direktor

Štabni organ

Štabni organ

Marketing

K

IR

K

Finansije

K

Proizvodnja

K

PM

Izvršni direktor

Štabni organ

Štabni organ

Marketing

K

IR

K

Finansije

K

Proizvodnja

K

Projekti

PM

Matrična forma

Izvršni direktor

Štabni organ

Štabni organ

Marketing

IR

Finansije

Proizvodnja

PM

Mar

Projektna forma

IR

Finans

Proizv

http://vets.bizhat.com