# UPRAV LJANJE PROMENAMA U PROJEKTU

## UPRAVLJANJE PROMENAMA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

u celini, može se predstaviti određenom procedurom koja obuhvata nekoliko osnovnih faza. To su sledeće faze:

- Planiranje promena

- Definisanje projekta promena

- Određivanje rukovodioca projekta i projektnog tima

- Utvrđivanje potrebnih finansijskih i materijalnih resursa

- Definisanje operativnog plana uvođenja promena

- Praćenje i kontrola uvođenja promena

Da bi rukovodilac projekta i projektni tim mogli da krenu sa uvođenjem promene potrebno je obezbediti određene materijalne i finansijske resurse. Koje vrste i količine određenih resursa će biti potrebne zavisi od vrste promene koja se uvodi.

U prvoj fazi vrši se identifikacija nastalih promena u preduzeću i okolini i utvrđivanje potreba za promenama koje je neophodno uvesti u preduzeće da bi ono moglo da nastavi sa efikasnim poslovanjem.

U drugoj fazi se definiše vrsta promene koja se uvodi i detaljno opisuje poduhvat koji čini uvođenje promene. Takođe se detaljno struktuira poduhvat kako bi se odredile osnovne aktivnosti koje je potrebno izvršiti da bi se uvela planirana promena, odnosno detaljno se definiše projekat uvođenja planirane promene. Ovaj projekat mogu raditi stručnjaci iz preduzeća ili konsultanti sa strane.

U trećoj fazi se definiše organizacija za upravljanje projektom uvođenja definisane promene, odnosno određuje rukovodilac projekta i projektni tim za uvođenje promene. Rukovodilac projekta treba da bude iskusan menadžer sposoban da sagleda ciljeve uvođenja promene i uticaja uvođenja promene na preduzeće. Rukovodilac projekta može biti menadžer iz preduzeća ili neki ekspert sa strane. Tim predstavlja ekipu eksperata različitog profila u zavisnosti od vrste promene koja se uvodi, koja, zajedno sa project manager-om radi na uvođenju projekta promene.

Da bi rukovodilac projekta i projektni tim mogli da krenu sa uvođenjem promene potrebno je obezbediti određene materijalne i finansijske resurse. Koje vrste i količine određenih resursa će biti potrebne zavisi od vrste promene koja se uvodi.

Kada su pribavljeni potrebni resursi, tim može da krene sa uvođenjem promene. Postupak realizacije projekta uvođenja promene počinje izradom operativnog plana uvođenja promene koji se bazira na prethodno definisanom projektu promena. Na osnovu plana određuju se zadaci članovima tima, i oni kreću sa aktivnostima uvođenja promena.

Sam postupak uvođenja promene zahteva da se definiše i koristi odgovarajući sistem operativnog praćenja i kontrole realizacije od strane rukovodioca projekta i projektnog tima, koji se bazira na prethodno napravljenom operativnom planu uvođenja promene. Oni prate tok uvođenja promena i pokušavaju da otklone otpore uvođenju promena i reše sve probleme koji se javljaju u roku procesa uvođenja promena.

Na osnovu ovog kraćeg izlaganja procedure projektnog pristupa u upoređenju promena jasno se može sagledati veza između upravljanja promenama i upravljanja projektima.

Da bi objasnili promene u projektu treba odgovoriti na tri pitanja:

- Zašto dolazi do promena u projektu?

- Šta se menja promenama u projektu?

- Kako se dešavaju promene u projektu?

Odgovor na prvo pitanje daje uzroke promena u projektu. Odgovor na drugo pitanje daje sadržaj tj. objekat promena u projektu. Odgovor na treće pitanje daje proces promena u projektu.

Tri osnovne komponente modela promena u projektu su:

- uzroci

- sadržaj i

- proces

Ukoliko su poznati uzroci, sadržina, kao i tok procesa promena u projektu, onda se promene u projektu mogu potpuno razumeti, te se njima može uspešno upravljati. Model promena u projektu, dat je na slici 1

## Koncept upravljanja promenama u projektu

Savremeni, naročito investicioni projekti, zbog svoje kompleksnosti, realizuju se u vremenu brzog napretka i izloženi su velikom uticaju kako spoljnih tako i unutrašnjih promena.

Svaki projekat je izložen uticaju stalnih promena, zbog svoje složenosti,koja se ogleda kroz učešće velikog broja organizacija i pojedinaca, utrošak značajnih materijalnih i finansijskih sredstava i dugo vreme realizacije. Sve promene koje imaju uticaja na projekat možemo svrstati na:

- promene iz okruženja (tržišne, tehnološke, sociološke, političke, ekonomske, pravne, ekološke, vojne i druge)

- promene iz preduzeća u kome se projekat realizuje (organizacione strukture, upravljanja, kadrovske, strategije, veličine preduzeća i druge)

- promene koje nastaju unutar samog projekta, tokom njegove realizacije.

Upravljanje promenama u projektu

Uzroci promena u ptojektu (Zašto promene)

Proces promena u ptojektu

Sadržaji promena u ptojektu

(ta se menja)

Slika: 1. Model upravljanja promenama u projektu

Ove promene primoravaju organizaciju za upravljanje projektom, zatim projektni tim na čelu sa rukovodiocem projekta, da menjaju način i tok realizacije projekta.

Upravljanje promenama u projektu, slično ostalim procesima upravljanja ima iste osnovne funkcije i to su :

- definisanje cilja

- planiranje

- organizovanje i kontrolu.

Uzimajući u obzir osnovne funkcije upravljanja promenama u projektu, možemo izvesti zaključak da pod ovim procesom  podrazumevamo planiranje, organizovanje i kontrolu promene u bilo kom elementa projekta, kojom se postiže realizacija projekta na višem nivou konzistentnosti sa zahtevima okruženja i koja se ne može uspešno implementirati, a da ne izazove i/ili promene u drugim delovima projekta.

Pošto se u ovom slučaju na jednu promenu mora odgovoriti novom, gde svaka promena zahteva posebno upravljanje i gde se upravljanje promenom može smatrati upravljanje posebnim projektom, to možemo govoriti o nizu manjih, novih projekata promene, koji se formiraju unutar jednog globalnog projekta, kako je prikazano na sl.2.

Raščlanjivanjem globalnog projekta na veći broj podprojekata, možemo širiti mrežu na veži broj nivoa, što zavisi od kompleksnosti globalnog projekta, nastalih promena u preduzeću i okruženju, kao i od obima i dubine promena koje treba uvesti u ostale projekte.

Na ovaj način uz istovremeno odvijanje većeg broja projekata omogućava se da se globalni projekat završi u planirano vreme i sa planiranim troškovima.

Gkobalni projekat

Projekat

Promene 1

Projekat

Promene 3

Projekat

Promene 2

Projekat

Promene n

Projekat

Promene 1.1

Projekat

Promene 1.3

Projekat

Promene 1.2

Projekat

Promene 1.n

Projekat

Promene 1.1.1

Projekat

Promene 1.1.3

Projekat

Promene 1.1.2

Projekat

Promene 1.1.n

Slika:. 2.  Multiprojektno upravljanje u upravljanju promenama u projektu

# PREDLOG MODELA UPRAVLJANJA PROMENAMA U PROJEKTU

## UZROCI PROMENA U PROJEKTU

Uzroci promena u projektu su faktori koji primoravaju organizaciju za upravljanje projektom, rukovodioca projekta i projektni tim da menjaju način i tok realizacije projekta. Uzroci promena u projektu, su takođe promene, koje mogu biti: tržišne, tehnološke, sociološke, političke, ekonomske, pravne, finansijske, ekološke, vojne i druge promene. Izvori promena u projektu koji dolaze iz preduzeća,   ili su promene u njegovom okruženju ili promene drugih dimenzija ili aspekata preduzeća: promene njegovih resursa, veličine, strategije, tehnologije i druge.

Bez poznavanja uzroka promena u projektu, njima nije moguće efikasno upravljati. Od izvora, odnosno uzroka promena, zavise: tok procesa promena, strategije i sredstva koja se koriste u promenama, pa i nosioci promena u projektu.

Osnovna hipoteza o uzroku promena u projektu polazi od toga da oni predstavljaju debalans ili narušavanje ravnoteže između:

- projekta i okruženja i

- unutar samog projekta tj. između njegovih podsistema.

Promene u projektu se pojavljuju onda kada dođe do eksternog ili internog debalansa ili poremećaja ravnoteže. Znači svi uzroci promena u projektu se mogu podeliti na dve grupe:

- eksterne ili

- interne.

Eksterni uzroci promena sastoje se u promenama u okruženju (opštem okruženju, operativnom okruženju i samoj organizaciji u kojoj se projekat odvija) koje dovode ili mogu dovesti do eksterne neravnoteže projekta, odnosno njegove neusklađenosti sa zahtevima okruženja. Promene u okruženju postavljaju zahtev da se i projekat menja.

Interni uzroci promena u projektu su promene koje se nalaze u samom projektu i one dovode do unutrašnje neravnoteže projekta. To je situacija kada se zbog promena u jednim, a odsustva u drugim komponentama projekta, pojavljuje interna nekonzistentnost između njih. Projekat tada doživljava brojne poremećaje i gubi efikasnost realizacije što zahteva promene u pravcu postizanja ponovne interne ravnoteže između komponenti projekta.

Interne

Promene u projektu

Promene u preduzeću

Promene u operativnom

okruženju

Socijalne

Ekološke

Tehnološke

Pravne

Vojne

Poličičke

Ekonomske

Finansijske

Promene u opštem

okruženju

Pr. podele rada

Pr. međ.nard. faktora

Dobavljači

Pr. kupaca

Konkurencija

Organizacija

Marketing

Finansije

Tehnologija

Proizvodnja

Kadrovske

Slika: 4.6.1.Uzroci promena u projektu.

## SADRŽAJ PROMENA U PROJEKTU

Odgovor na pitanje: šta čini sadržaj promena u projektu, zavisi od odgovora ne pitanje: šta čini projekat sam po sebi. U zavisnosti od vrste i veličine projekta kojim upravljamo, kao i modela organizacije za upravljanje projektom, zavisi i sadržaj promena u projektu. Od sadržaja promena u projektu zavisi tok procesa promena u projektu i naravno formira se određena strategija promena u projektu.

Svaki projekat je poseban i jedinstven, pre svega zbog toga što različiti projekti imaju različite ciljeve, obim, rokove, troškove i sl. i što se realizuju u različitoj okolini. Ipak, postoje određeni elementi koji su zajednički za sve projekte. Elementi koji čine sadržaj svakog projekta, a samim tim i sadržaj promena u projektu su:

- Cilj.  Ciljevi projekta su rezultati koji se žele postići projektom. Ciljevi se uglavnom vezuju za viziju i strategiju projekta, posebni ciljevi podržavaju opšte, globalne ciljeve i moraju biti definisani jasno i sažeto, tako da ih mogu svi razumeti. Veoma retko se menja osnovni, opšti cilj projekta.

- Rokovi. Definisan cilj projekta se mora ostvariti u okviru određenog vremena. Promena vremena realizacije projekta inicirala bi promene u planu realizacije projekta, veličini angažovanih resursa (ljudskih, materijalnih i finansijskih) i obimu i prirodi zadatka.

- Kompleksnost. Kompleksnost je povezana sa tehnologijom kojom se ostvaruju ciljevi projekta. Ako tehnologija ne postoji ili nije raspoloživa, moraju se naći alternativna rešenja za ostvarenje ciljeva projekta ili produžiti rokovi da bi se razvila i ostvarila tehnologija. Svaka izmena postojeće tehnologije (tehnološki procesi, radni procesi i tehnika) kojom se projekat realizuje, menja resurse i vreme realizacije projekta.

- Obim i priroda zadatka. Svaki projekat može ostvariti svoje ciljeve u okviru utvrđenih rokova i troškova jedino ako se napravi odgovarajući plan realizacije, koji u stvari predstavlja strategiju projekta. Promenom plana realizacije može se promeniti tok realizacije celog projekta ili njegovih pojedinih faza i aktivnosti.

- Resursi. Svaki projekat koristi neke resurse: ljude, opremu, materijal, finansijska sredstva i drugo, za izvršenje postavljenih zadataka. S obzirom da su resursi ograničeni, cilj promene projekta može biti da se blagovremeno obezbede potrebni resursi i da se oni racionalno koriste.

- Organizaciona struktura. Za realizaciju projekta neophodno je odrediti odgovarajuću organizaciju za upravljanje projektom, odnosno određenu organizacionu strukturu, projektni tim i rukovodioca projekta koji će imati odgovarajuća ovlašćenja i biti odgovoran za projekat. Ukoliko postojeća organizaciona struktura ne odgovara strukturi koja je poželjna za realizaciju projekta, potrebno je promeniti i izabrati jednu od bazičnih organizacionih struktura: funkconalnu, projektnu, matričnu i sl. Promenom strukture, menjaju se: principi struktuiranja, decentralizacija i komunikacija.

7. 	Informacioni i kontrolni sistem. Uobičajeni informacioni i kontrolni sistemi koji se koriste u preduzećima, najčešće nisu dovoljni za efikasno praćenje realizacije projekta.  Zato treba definisati poseban informacioni sistem prikupljanja informacija, praćenja i izrade potrebnih finansijskih izveštaja. Ukoliko postojeći sistem informisanja i kontrole nije adekvatan, mora se promeniti usavršavanjem postojećeg informacionog sistema ili projektovanjem novog, što može značajno uticati na produženje vremena realizacije projekta.

Od svih elemenata realizacije projekta, izdvojićemo tri koji čine osnovni sadržaj promena u projektu, a to su:

- resursi,

- vreme i

- troškovi.

Na taj način se može reći da koncept upravljanja promenama sadrži tri osnovna modula:

- upravljanje promena u vremenu,

- upravljanje promenama u resursima i

- upravljanje promenama u troškovima realizacije projekta,

Naravno, promene u bilo kom od navedena tri elementa projekta, impliciraju promene u ostala dva elementa, jer su međusobno zavisni i uslovljeni. Osnovni model sadržaja promena u projektu, prikazan na slici

Resursi

Vreme

Troškovi

CILJEVI PROJEKTA

Slika: Osnovni model sadržaja u projektu

Promene u vremenu realizacije projekta, znače skraćenje ili produženje vremena realizacije projekta, što  predstavlja izmenu vremenskih planova, pre svega globalnog mrežnog plana, a zatim detaljnih i operativnih planova.

Promene u resursima, znače pre svega, promene planova materijala i planova raspoređivanja radne snage.

Promene u troškovima vrše se u skladu sa promenama raspodela izvođenja radova različitih nosioca projekta, i sa promenom definisanih planova projekta i u njima definisanim aktivnostima i fazama rada na projektu.

### PROMENE UČESNIKA U REALIZACIJI PROJEKTA

Svaki učesnik u projektu ima precizan opis poslova i zadataka. Ponekad se ti zadaci preklapaju. Sa stanovišta učesnika u realizaciji projekta promene mogu biti:

- Promene investitora projekta koje su retke s obzirom da je investitor taj koji raspolaže finansijama i ima potrebe za realizacijom. Ako do toga dođe reguliše se posebnim ugovorom. Sve stavke u vezi sa projektom jasno predviđene ugovorom koji se može menjati samo uz saglasnost svih učesnika u projektu.

- Promena izvođača je takođe moguća samo uz saglasnost investitora i mora biti definisana ugovorom.

- Konsultant je lice ili firma koja najčešće ima savetodavnu funkciju, a po potrebi mu se daju i određena ovlašćenja. Angažuje ga investitor ili izvođač. Ukoliko ne ispunjava određene zahteve može se menjati.

- Promena projektanta se vrši ako on nije na vreme dostavio projekat ili taj projekat ne ispunjava zahteve u pogledu kvaliteta.

- Revident vrši proveru primene zakona, standarda i drugih normativa a ukoliko ne ispunjava  postavljene zahteve može biti zamenjen.

- Promene stručnog nadzora vrši investitor ukoliko se ne obavlja adekvatna provera kvaliteta izvođenja radova, dinamike izvođenja poslova, kontrole materijala i drugo.

- Promena upravnog i nadzornog upravnog odbora ukoliko ne vrši inspekciju i primenu svih ugovora.

## PROCES UPRAVLJANJA PROMENAMA U PROJEKTU

U nastavku rada biće prikazan model upravljanja promenama u projektu koji predstavlja kombinaciju Lewinovog, Kotter-ovog i ostalih modela promena. Prema predloženom modelu,  proces upravljanja promenama u projektu ima sledeće faze i aktivnosti:

1. UPOZNAVANJE SA PROMENAMA U PREDUZEĆU I/ILI OKRUŽENJU

2. UOČAVANJE POTREBE ZA PROMENOM U PROJEKTU

3.  ISTRAŽIVANJE POSTOJEĆIH ZNANJA I ISKUSTAVA DA BI SE

`ODGOVORILO NA PROMENE

4.  DEFINISANJE CILJEVA PROMENA U PROJEKTU

5. SNIMAK I ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA PROJEKTA

6.  DIJAGNOZA i OCENA POSTOJEĆEG STANJA PROJEKTA

7. PREDLAGANJE NOVIH REŠENJA ZA PROJEKAT

8. UVOĐENJE PROMENE U PROJEKT

8. 1     Odmrzavanje

8. 2     Pokret (promene)

8. 3      Zamrzavanje

## Organizacija za upravljanje promenama u projektu

Organizacija je jedan od osnovnih uslova za efikasnu primenu koncepta upravljanja promenama u projektu. Ovde treba definisati sve potrebne izvršioce i rukovodioce  upravljanja promenama u projektu, odrediti njihove zadatke, prava i odgovornosti, način njihove koordinacije, korišćenje potrebnih metoda i dr. Najbolje je koristiti projektnu organizaciju koja pored klasičnog projektnog tima ima i projektni tim za upravljanje promenom.

Pod projektnom organizacijom se podrazumeva takva organizaciona forma koja sadrži jedan ili više projektnih timova, kao posebnih organizacionih jedinica zaduženih isključivo da rade na realizaciji određenog projekta,  odnosno na upravljanju realizacijom projekta.

Na čelu projektnog tima za upravljanje promenama, nalazi se rukovodilac, odnosno ekspert odgovoran za rukovođenje timom za upravljanje promenom i za efikasniju realizaciju promene.

Projektni tim za upravljanje promenom je najčešće manja organizaciona jedinica koja ima i nekoliko specijalista iz različitih oblasti.

Rukovodilac projektnog tima za upravljanje promenom može biti i sam rukovodilac projekta (project manager),  ukoliko se radi o projektu manjeg obima. Kod većih projekata ukoliko bi funkciju rukovodioca projekta i rukovodioca promena obavljao jedan čovek,  onda bi on bio veoma opterećen.

U narednoj tabeli dato je specijalističko osoblje i zadatke koje oni obavljaju.

| RB | Zanimanje specijalističkog osoblja | Poslovi koje obavlja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specijalista za statističku analizu | Predviđanje promena, korišćenjem statističko analitičkih metoda. Testovi, ankete. . . |
| 2. | Analitičar sistema | Praćenje, identifikovanja nastalih promena u okruženju, snimanje, analiza, dijagnoza i ocena. . . |
| 3. | Ekonomista | Analiza ekonomskih promena u praksi i literaturi, ekonomska predviđanja promena u projektu, analiza troškova. . . |
| 4. | Organizator | Analiza koncepata i programa promena u projektu u praksi i literaturi |
| 5. | Tehnolog | Planiranje, analiza i sprovođenje tehnoloških i proizvodnih promena u projektu i inovacija |
| 6. | Informatičar | Planiranje, analiza i sprovođenje promena u informacionim sistemima vezanim za projekat |
| 7. | Pravnik | Pravna podrška promenama u projektu u skladu sa zakonom |
| 8. | Specijalista za ljudske resurse | Promene ljudskih resursa, razvoj i obrazovanje kadrova za promene u projektu |
| 9. | Psiholog | Upoznavanje izvršilaca projekta o pripremama za promenu, održavanje sastanaka sa njima, pomoć u prihvatanju promena. . . |
| 10. | Ekspert za upravljanje promenama u projektu | Realizacija celokupnih promena u projektu u odgovarajućem vremenu, sa odgovarajućim resursima i troškovima |

Rukovodilac projektnog tima za upravljanje promenom ima najšira ovlašćenja i punu odgovornost,  on mora da poseduje tehnička, finansijska i upravljačka znanja, treba da bude lider, da ima dobre ljudske osobine, da bude čvrsta, stabilna, ambiciozna i snažna autoritativna ličnost. Treba da pruža ličan primer ostalima.

http://vets.athost.net

Jovanović, P.:Grafoslog, Beograd, 2004 1998.