7. UPRAVLJANJE UGOVARANJEM

7.1. Uvod

7.2. Proces ugovaranja realizacijr IP

Subjekti sa zajedničkim i suprostavljenim intersima:

- Investitor (naručilac)

- Izvođač (izvršilac)

Faze procesa ugovaranja sa stanovišta Naručioca:

- donošenje odluke o realizaciji objekta i obezbeđenje finansijskih sredstava

- ugovaranje izrade projektne dokumentacije

- priprema za ugovaranje izvođenja i određivanje vrste ugovora

- raspisivanje konkursa za izvođenje

- ocena ponuda I izbor izvođača

- pregovori u vezi ugovora

- potpisivanje ugovora

- praćenje ugovornih obaveza tokom realizacije

Faze procesa ugovaranja sa stanovišta izvršioca:

- istraživanje tržišta

- izrada ponude

- pregovori u vezi ugovora

- potpisivanje ugovora

- izrada projektne dokumentacije

- izbor podizvođača

- ugovaranje sa podizvođačima

- potpisivanje ugovora sa podizvođačima

- praćenje ugovornih obaveza tokom realizacije

7.3. Vrste ugovora

- jedinstven ugovor

- odvojeni ugovor

- ključ u ruke

- BOT (Bild-izgradi Own-poseduj Transfer-predaj)

7.4. Proces izvođenja projekta

Faze procesa izvođenja projekta sa stanovišta investitora

- izbor konsultanta za praćenje i nadzor nad izvođenjem

- praćenje i koordinacija izvođenja i nadzor nad izvođenjem

- finansiranje izvođenja

- rešavanje operativnih problema u izvođenju - izmena projekta

- prijem radova i projekta u celini

Faze procesa izvođenja projekta sa stanovišta izvođača

- priprema izvođenja

- izvođenje radova na gradilištu

- planiranje i praćenje izvođenja

- koordinacija rada podizvodjača

- finansijska relizacija – naplata potraživanja po fazama

- predaja projekta I dokazivanje performansi

7.5. Učesnici u ugovaranju i izvođenju projekta

7.6.Povezanost učesnika u upravljanju izvođenjem projekta

- Dobro razvijen PM od strane investitora

I

GI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

IZ

IZ

IZ

I

PM

PM

PI

I – investitor

PM – project management

G – glavni izvođač

IZ - izvođać

PI – podizvođač

2. Nedovoljno iskusan PM tim investitora

PMK

PMK

I

GI

PI

PI

PI

PI

PI

IZ

IZ

IZ

I

PM

PM

PI

PI

PMK - PM - project management konsultant

3. Neiskusan investitor u pogledu PM

I

GI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

IZ

IZ

IZ

PI

PMK

I

PMK

4. Odvojen ugovor sa više izvođača

I

GI

PI

PI

PI

I

GI

PI

PI

PI

PMGI

PMGI

PMK

5. Izvođač nema dovoljno iskustva u upravljanju P

PI

PI

PI

I

GI

PMK

7.5. Inženjering i PM

Pojam:

Inženjering u izvođačkoj praksi predstavlja odnos između investitora i izvođača poznat ko sitem “Ključ u ruke”.

Ovaj sistem podrazumeva komplektnu projektantko-izvođačku uslugu kao složeni oblik realizacije IP, gde investitor definiše kakav investicioni objekat želi.

Pod inženjeringom se podrazumeva i organizaciona jedinica u okviru izvođačke ili druge firme koja se bavi projektovanjem i izgradnjom složenih IP.

Inženjering kao izvođačka firma obavlja sledeće poslove:

- istraživanje tržišta i prodaja

- planiranje i izrada studija i programa

- projektovanje

- priprema

- izvođačka operativa

- upravljanje projektom

- finansije

- pravni poslovi

Ovakva forma bi po strukturi odgovarala većoj i samostalnoj firmi (sl.1.).

INŽENJERING

Izrada studIzrada studija i projekata

Istraživanjistraživanje tržišta i prodaja

Zajedničke službe

Projektovanje

Priprema

Izvođenje

Upravljanje projektima

Sl.1. Inženjering kao samostalna organizacija

Inženjering kao oganizacioni deo izvođačke firme

INŽENJERING

Istraživanjistraživanje tržišta i prodaja

Projektovanje

Priprema

Upravljanje projektima

Sl.1. Inženjering kao samostalna organizacija

Inženjering kao specijalizovana organizacija

od ideje investitora. preko projektovanja, realizacije i predaje od strane inženjeringa

INŽENJERING

Konsalting

Realizacija

Pravni poslovi i finansije

Sl.2. Inženjering kao specijalizovana organizacija

Marketing

INŽENJERING

IPniranjerePlanirane i realizacija

Zajed službe

Projektovanje

i razvoj proizvoda

Priprema proizvodnje i montaža

Proizvonja

Obezbeđeje  kvaliteta

Sl.1. Inženjering kao samostalna organizacija

Marketing

http://vets.athost.net