UPRAVLJANJE RIZIKOM PROJEKTA

1. UVOD

Odluka o prihvatanju projekta  		Eksploatacija projekta

(danas)				(budu?nost-neizvesnost-rizik)

Rizik

predstavlja verovatno?u da ?e projekat pretrpeti neuspeh a samim tim i posledice neuspeha.

Vrste rizika i neizvesnosti

1. Izvesnost

2. Rizik

3. Neizvesnost

Izvesnost predstavlja situaciju kada je mogu?e ta?no definisati sve potrebne veli?ine i sva mogu?a re?enja.

Rizik predstavlja situaciju u budu?nosti kod koje postoji vie alternativnih reenja sa poznatom verovatno?om ponavljanja.

Neizvesnost predstavlja situaciju u budu?nosti kod koje postoji vie alternativnih reenja i mi ne znamo koje ?e se ostvariti.

Kaufman razlikuje 4 stepena neizvesnosti:

1. Nestruktuisana neizvesnost

2. Struktuisana neizvesnost

3. Rizik

4. Izvesnost.

Nestruktuisana neizvesnost predstavlja onu situaciju stanja sistema kod koje su stanja sistema nepoznata u bilo kom budu?em vremenu.

Struktuisana neizvesnost  predstavlja onu situaciju stanja sistema kod koje su stanja sistema poznata ali ne znamo kakvo ?e stanje sistema biti u bilo kom budu?em vremenu.

Rizik predstavlja onu situaciju kod koje su stanja sistema poznata, kao i zakoni verovatno?e pojavljivanja u bilo kom budu?em vremenu.

Izvesnost predstavlja onu situaciju kod koje su stanja sistema poznata i mi moemo opisati stanje u kome ?e se sistem na?i  u bilo kom budu?em vremenu.

2. PRISTUP UPRAVLJANJU RIZIKOM PROJEKTA

Upravljanje rizikom ima za cilj da se pove?a verovatno?a dostizanja ciljeva projekta i ujedno smanji verovatno?a odigravanja nepovoljnih doga?aja.

Faktori rizika u projektu:

1. Rizi?ni doga?aji

2. Verovatno?a rizika

3. Veli?ina uloga.

Rizi?ni doga?aj predstavlja pojavu, aktivnost ili doga?aj koji mogu doneti tetan uticaj na projekat i nepovoljne i nepoeljne posledice.

Verovatno?a rizika predstavlja verovatno?u pojavljivanja rizi?nog doga?aja.

Veli?ina uloga predstavlja veli?inu gubitka koji moe da nadtane ako se ostvari doga?aj i on donese tetni uticaj na projekat.

3. KONCEPT UPRAVLJANJA RIZIKOM PROJEKTA

Podprocesi upravljanja rizikom projekta

1. Identifikacija rizika

2. Analiza i procena rizika

3. Planiranje reakcije (odgovora) na rizik

4. Kontrola primene reakcija na rizik

Identifikacija rizika predstavlja proces

- utvr?ivanja

- klasifikacije i

- rangiranja svih rizi?nih doga?aja na projektu.

Podela rizika:

1. Poslovni rizik

2. ?ist rizik

i. direktan gubitak imovine (prirodne nepogode)

ii. indirektan gubitak imovine (odravanje opreme isl)

iii. gubitak odgovornosti (odteta i nadoknada gubitka)

iv. li?ni gubici. (nadoknade zaposlenim usled povreda)

Klasifikacija rizika se vri na osnovu uzroka nastajanja rizi?nih doga?aja ili prema posledicama.

Rangiranje se vri prema mogu?nostima da se upravlja reakcijama

Analiza rizika posebnu panju poklanja visokorizi?nim doga?ajima.

1. korak: Ra?lanjavanje projekta (WBS)

2. korak: Procena rizika (odr?ivanje verovatno?e odigravanja)

3. korak:Primena kvantitativnih i kvalitativnih netoda.

Planiranje reakcije (odgovora) na rizik predstavlja proces formulisanja strategija za upravljanje rizikom, odnosno pronalaenje i definisanje upravlja?kih akcija u projektu kako bi se mogu?i gubici od rizi?nih doga?aja sveli na minimum.

Mogu?e strategije u procesu planiranja reakcija:

1. Ignorisanje rizika (uo?avanje i nepreduzimanje akcija)

2. Podno?enje rizika (uo?avaju, analiziraju i idu u poduhvat)

3. Smanjivanje rizika (izmene u projektu radi smanjenja rizika)

4. Podela rizika.(ugovornim obavezama prebacuje se na drugu stranu).

Kontrola primene reakcija na rizik

4. METOD PROCENE RIZIKA

predstavlja postupak kojim se vri merenje veli?ine rizika koji moe izazvati odre?eni gubitak ili neuspeh.

Kriterijumi za procenu veli?ine rizika:

1. fleksibilnost projekta

2. veli?ina projekta

3. tehnologija

Upravna srazmera faktora i rizika. (ve? sloenost-ve?i rizik).

Upravljanje rizikom projekta			4

http://vets.athost.net